2026年代表性道地药材可持续利用项目

开放课题主要研究内容

- 一、梳理总结第四次全国中药资源普查工作成果，制定河北省珍稀濒危药用植物保护等级目录，开展道地药材品质、生产区划、质量标准、药理作用与临床代谢等基础研究，加强中药资源保护与代表性道地药材可持续利用。

- 具体内容：

- 1.按照国家中医药管理局关于普查成果总结推广相关文件要求，结合我省实际，继续总结汇总普查数据并上报国家数据库；完成代表性区域中药资源区划品种审核校对10—15个，修订重点县中药资源保护发展报告20项。

- 2.制定完成河北省珍稀濒危药用植物名单及保护分级目录。

- 3.河北省代表性道地药材生境特征、道地品质、适宜种植区域、质量标准、药理作用与临床代谢等基础研究；代表性组方实验研究、临床验证示范；基于痰浊理论、经典名方研究与开发。

- 完成时间：2027年6月。

- 二、突出河北省中药资源特点和道地药材种植特色，开展河北省第二批道地药材遴选。开展重点品种种苗繁育、仿野生或生态种植研究与示范，从源头加强中药材质量保障。

- 具体内容：

- 突出河北省中药资源特点和道地药材种植特色，开展酸枣仁、北柴胡、黄芩、北沙参、山药、金银花、半夏、桔梗、黄芪等重点品种道地品质、质量研究及种植技术标准化示范。

- 完成时间：2027年10月。

- 三、完善河北省供应保障网服务平台功能，开发相应接口，探索对接全国中药材供应保障平台。

- 具体内容：完善医院端中药质量追溯系统平台内部端口模块，探索对接全国中药材供应保障平台。

- 完成时间：2027年3月。

- 四、支持省中药资源动态监测和技术服务中心开展重点中药材品种产业数据分析、中药材生产技术培训及技术推广等服务。

- 具体内容：

- 1.依托中药材质量大数据信息服务平台，开展中药材预警分析；继续开展道地药材重点品种的价格产量等产业数据分析上报，助力产业发展。

- 2.推广规范化种植等新技术成果，开展田间实地及线上生产技术培训，提高药农技术水平。培训药农不少于500人。

- 完成时间：2027年6月。